## Лист1
Управляющей организации ООО "Речник-Плюс" за 2020 год
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
№ |  | № |  | Единицы | Сумма | месяц
акта | Вид работ | кв. | Объемы | измере- | выполнения | выполнения
|  |  |  | ния | руб.
1-я Колхозная, 2
1 | Замена аварийного крана (кв. 63; 5) | 63 | 1 | шт | 557.54 | январь
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 2) | 2 | 1 | м | 1871.2 | февраль | Замена аварийного крана (кв. 63; 5) | 3 | шт | 1711
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 27907.21 | март | Замена участка стояка водоотведения (кв. 2; 48; 42; 95; 78; 77) | 9.8 | м | 11849.73
4 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 48) | 48 | 1.5 | м | 2400.45 | июль | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | ед. | 27907.21
5 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 5 | 5 | 2 | шт | 1153.46 | июль | Замена воздушного крана радиатора отопления в кв. 103 | 1 | шт. | 303.92
6 | Замена воздушного крана радиатора отопления в кв. 103 | 103 | 1 | шт. | 303.92 | сентябрь | Покраска ограждений на придомовой территории | 1 | ед. | 36351.3
7 | Покраска ограждений на придомовой территории |  | 1 | ед. | 36351.3 | сентябрь | Замена сгонов на радиатор отопления в кв. 33 | 2 | шт | 578.15
8 | Замена участков стояков водоотведения в кв. 42 и 95 | 42; 95 | 4 | м | 4088.9 | сентябрь | Частичный ремонт кровли над кв. 26 | 30 | м2 | 19206.88
9 | Замена сгонов на радиатор отопления в кв. 33 | 33 | 2 | шт | 578.15 | сентябрь | Демонтаж, изготовление и монтаж входной группы из ПВХ (тамбур) (2-ой подъезд) | 1 | ед. | 28767.2
10 | Частичный ремонт кровли над кв. 26 |  | 30 | м2 | 19206.88 | сентябрь | Замена участка стояка ХГВС и аварийных вентилей в кв. 69 | 1 | ед. | 3318.23
11 | Демонтаж, изготовление и монтаж входной группы из ПВХ (тамбур) (2-ой подъезд) |  | 1 | ед. | 28767.2 | октябрь | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") без стоимости материала | 4 | шт | 1680.3
12 | Замена участков стояков водоотведения в кв. 78; 77 | 78; 77 | 3.25 | м | 3489.18 | октябрь | Электромонтажные работы (замена плавких вставок) | 1 | ед. | 2999.65
13 | Замена участка стояка ХГВС и аварийных вентилей в кв. 69 | 69 | 1 | ед. | 3318.23 | октябрь | Утепление тамбура (2-ой подъезд) | 1 | шт | 9119.95
14 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") без стоимости материала |  | 4 | шт | 1680.3 | октябрь | Механизированная уборка придомовой территории | 1 | ед. | 13685
15 | Электромонтажные работы (замена плавких вставок) |  | 1 | ед. | 2999.65 | ноябрь | Итого по текущему ремонту |  |  | 157478.52
16 | Утепление тамбура (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 9119.95 | декабрь
17 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 13685
157478.52
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -1224970.95
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 404729.47
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 157478.52
| Задолженность населения |  |  |  |  | 55941.01
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -1033661.01
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Новоколхозная, 2
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 79) | 79 | 1 | м | 1303.48 | январь
2 | Замена аварийного крана на системе ХВС (кв. 16) | 16 | 1 | шт | 619.02 | январь
3 | Электромонтажные работы (демонтаж, монтаж проводов связи) |  | 1 | ед. | 2192.73 | февраль
4 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС (кв. 115; 119; 120) | 115;119;120 | 6 | шт | 3820.52 | февраль
5 | Замена участка лежанки системы водоотведения (2, 3 подъезды) |  | 3.5 | м | 3288.2 | февраль
6 | Бестраншейная замена канализационных труб в многоквартирном жилом доме (замена выпусков), подъезды № 2, 3 |  | 2 | шт | 60000 | февраль | ООО "ТрансСтройКомплект"
7 | Прочистка трубопровода ХФК 13 февраля 2020 г. |  | 1 | ед. | 2000 | февраль | ИП Сухарева Н.М.
8 | Ремонт кровли (кв. 44, 46) | 44, 46 | 10 | м2 | 25200 | март | Денисов Н.С.
9 | Ремонт кровли (кв. 14, 30, 73) | 14, 30, 73 | 49.9 | м2 | 35986.61 | апрель
10 | Замена светильника в тамбуре 2-го подъезда |  | 1 | шт | 1123.76 | апрель
11 | Частичный ремонт кровли над кв. 16, 59, 61, 123, 124, 125 | 16, 59, 61, 123,124, 125 | 45 | м2 | 31635.85 | май
12 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 26513.41 | июль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
13 | Покраска ограждений (4 решетки), труб, дверей, откосов, урны |  | 1 | ед. | 5875.81 | август
14 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 55,117) | 55.117 | 2.25 | м | 2255.05 | август
15 | Замена задвижек |  | 2 | шт | 13035.04 | август
16 | Теплоизоляция бойлера ГВС |  | 28 | м | 19259.16 | август
17 | Замена участка стояка отопления в кв. 92 | 92 | 3 | м | 4359.71 | сентябрь
18 | Замена сгонов на радиаторы отопления в кв. 12, 95, 102 | 12; 95; 102 | 6 | шт | 1734.93 | сентябрь
19 | Замена воздушных кранов на системе отопления в подвале жилого дома |  | 4 | шт | 1545.73 | сентябрь
20 | Частичный ремонт кровли над кв. 61, 60, 31 |  | 45 | м2 | 28809.19 | сентябрь
21 | Ремонт подъездных козырьков |  | 8 | шт | 65095.86 | сентябрь
22 | Частичный ремонт цоколя (запенивание) |  | 1 | ед. | 5529.78 | октябрь
23 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") |  | 2 | шт | 2310.74 | октябрь
24 | Замена осветительных приборов (на светильник светодиодный СПП) без стоимости материала |  | 1 | шт | 419.89 | октябрь
25 | Замена оконных блоков (4 шт.) и ихготовление, демонтаж и монтаж входной металлопластиковой двери (5-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 78634.92 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
26 | Установка урн |  | 8 | шт | 18887.44 | ноябрь
27 | Ремонт подъезда (5-ый подъезд) |  | 1 | подъезд | 85099.96 | ноябрь
28 | Ремонт козырька над эл. щитами |  | 1 | ед. | 1258.34 | ноябрь
29 | Смена светильника в тамбуре 7-го подъезда |  | 1 | шт | 1155.19 | декабрь
30 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 8 |  | 2 | шт | 1294.13 | декабрь
31 | Замена аварийных кранов ХГВС (4 шт.), замена участков стояков ХГВС в кв. 113, 59 | 113, 59 | 4 | шт | 3907.8 | декабрь
32 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 8327
542479.25
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | 3730.59
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 499928.16
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 542479.25
| Задолженность населения |  |  |  |  | 74618.52
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -113439.02
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Маяковского, 33/1
1 | Замена внутридомового газового оборудования (замена газового крана на стояке подъезд 1 стояк 1) |  | 1 | шт | 3551.63 | январь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 17246.54 | январь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
3 | Монтаж светильника |  | 1 | шт | 993.6 | февраль
4 | Замена светильников в левом крыле |  | 22 | шт | 25373.59 | февраль
5 | Ремонт подъезда (левое крыло) |  | 1 | ед. | 197960.54 | февраль
6 | Замена аварийного крана на системе ГВС (кв. 28) | 28 | 1 | шт | 644.84 | февраль
7 | Замена аварийного крана на системе ХВС (кв. 6) | 6 | 2 | шт | 1278.57 | август
8 | Теплоизоляция бойлера ГВС |  | 30 | м | 20816.85 | сентябрь
9 | Замена пакетных выключателей |  | 2 | шт | 1644.25 | октябрь
10 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") |  | 1 | шт | 1155.19 | октябрь
11 | Установка урн |  | 1 | шт | 2361.16 | ноябрь
12 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 1189
274215.76
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | 79241.2
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 195964.02
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 274215.76
| Задолженность населения |  |  |  |  | 21683.78
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -20694.32
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Маяковского, 33/2
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 13717.94 | февраль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
2 | Замена внутридомового газового оборудования (замена газового крана на стояке: подъезд №2 стояк № 3) |  | 1 | шт | 3686.1 | март | АО "Газпром газораспределение Пермь"
3 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 37) | 37 | 3 | шт | 1861.05 | март
4 | Замена отводов в обвязке бойлера |  | 2 | шт | 5495.76 | май
5 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 14 | 14 | 2 | шт | 1260.18 | май
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 32 | 32 | 2 | шт | 1246.82 | июль
7 | Ремонт эл. сети (демонтаж светильника, выключателя, автомата; монтаж кабеля, светильника) в первом подъезде на 5-ом этаже |  | 1 | ед. | 2472.26 | июль
8 | Замена циркуляционного насоса ГВС |  | 1 | насос | 15044.81 | июль
9 | Установка урн |  | 4 | шт | 7435.29 | август
10 | Замена пакетных выключателей |  | 3 | шт | 2361.93 | сентябрь
11 | Частичный ремонт отмостки (укрепление щитами с подвала) |  | 6.3 | м2 | 4914.78 | сентябрь
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 30 | 30 | 1 | шт | 584.6 | октябрь
13 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 3 | 3 | 2 | м | 2508.93 | октябрь
14 | Замена пакетного выключателя |  | 1 | шт | 822.13 | октябрь
15 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 14 | 14 | 2.5 | м | 3700.07 | декабрь
16 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 6750
73862.65
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -141801.12
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 218454.77
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 73862.65
| Задолженность населения |  |  |  |  | 35042.58
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -32251.58
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 33/3
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 13444.65 | январь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
2 | Смена пакетного выключателя |  | 1 | шт | 789.94 | февраль
3 | Замена стояка участка водоотведения (кв. 45) | 45 | 3.5 | м | 3839.52 | апрель
4 | Замена отводов в обвязке бойлера |  | 2 | шт | 5495.76 | май
5 | Покраска веранды |  | 1 | ед. | 1133.38 | июнь
6 | Частичный ремонт кровли над кв. 56, 58 | 56; 58 | 36 | м2 | 19772.09 | июнь
7 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС в кв. 48 | 48 | 2 | шт | 1260.18 | июнь
8 | Частичный ремонт кровли над кв.41 и над балконами кв. 41 и 27 | 41; 27 | 68.47 | м2 | 52439.02 | июнь
9 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС в кв. 26 | 26 | 2 | шт | 1246.82 | июль
10 | Замена участка стояка ГВС в кв. 50 | 50 | 1.2 | м | 1562.78 | август
11 | Теплоизоляция бойлера ГВС |  | 26 | м | 17883.17 | сентябрь
12 | Частичный ремонт кровли над кв. 13 | 13 | 35 | м2 | 19424.01 | октябрь
13 | Установка урн |  | 4 | шт | 8243.46 | ноябрь
14 | Замена аварийных кранов ХГВС и участка стояка в кв. 10 и подвале | 10 | 2 | шт | 2162.95 | декабрь
15 | Замена циркуляционного насоса |  | 1 | шт | 16839.17 | декабрь
16 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 2684
168220.9
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -37404.38
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 216566.01
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 168220.9
| Задолженность населения |  |  |  |  | 22576.4
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -11635.67
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 37
1 | Ремонт скамейки (подъезд № 2) |  | 1 | ед. | 301.95 | апрель
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 20) | 20 | 3.5 | м | 3667.7 | сентябрь
3 | Работы по ремонту кровли над кв 78; 93; 108 и замене отливов |  | 190 | м2 | 200880.94 | сентябрь | ИП Левин и ООО "Речник - Плюс"
4 | Замена сгонов на радиатор отопления в кв. 53 | 53 | 2 | шт | 578.15 | сентябрь
5 | Замена спускников на системе отопления в подвале жилого дома |  | 8 | шт | 4816.51 | сентябрь
6 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета тепловой энергии в здании |  | 1 | ед. | 20127.09 | сентябрь
7 | Замена радиатора отопления в кв. 111 (7 секций) | 111 | 1 | ед. | 11815.27 | октябрь
8 | Замена спускников в подвале жилого дома |  | 6 | шт | 3756.54 | октябрь
9 | Замена полотенцесушителя на пластиковый кв. 28 |  | 1 | ед. | 3232.46 | октябрь
10 | Замена аварийных кранов ХВС в кв. 61 |  | 1 | шт | 641.96 | октябрь
11 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") без стоимости материала |  | 1 | шт | 419.89 | октябрь
12 | Замена уличного светильника (светодиодного ДКУ "Победа) без стоимости материала |  | 1 | шт | 1835.85 | октябрь
13 | Поставка и установка доводчика (1 шт.), шпингалетов (2 шт.) (7 - 8 подъезды) |  | 1 | ед. | 4200 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
14 | Установка урн |  | 1 | шт | 1561.16 | ноябрь
15 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
16 | Замена чугунного радиатора отопления (7 секций) в кв. 16 | 16 | 1 | радиатор | 15043.37 | декабрь
17 | Замена аварийных кранов ХВС в кв. 6 |  | 1 | шт | 626.23 | декабрь
18 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 35860.84 | январь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
19 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 11478
327103.32
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -63216.24
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 475789.86
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 327103.32
| Задолженность населения |  |  |  |  | 82207.52
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 3262.78
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 37/2
1 | Замена аварийного крана на системе ХВС (кв. 76) | 76 | 1 | шт | 628.91 | январь
2 | Замена светильников |  | 3 | шт | 3360.52 | февраль
3 | Замена участка лежанки отопления |  | 1.2 | м | 1313.54 | февраль
4 | Замена пакетных выключателей |  | 1 | шт | 792.14 | апрель
5 | Установка шарового крана в обвязке бойлера ГВС |  | 1 | шт | 1023 | май
6 | Замена участка стояка ХГВС с заменой аварийных кранов (кв. 61) | 61 | 1 | ед. | 2407.59 | июль
7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 19707.74 | июль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
8 | Замена труб ГВС (полотесцесушителя) в кв. 59 и замена стояка ГВС в подвале ж.д. | 59 | 1 | ед. | 4407.08 | август
9 | Замена светильника в 3-им подъезде на 4-ом этаже |  | 1 | шт | 1137.61 | сентябрь
10 | Демонтаж, изготовление и монтаж входной группы из ПВХ (тамбур) (2-ой подъезд) |  | 1 | ед. | 29421 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
11 | Частичный ремонт отмостки |  | 60 | м2 | 99456.16 | октябрь
12 | Установка поручней на крыльца 1, 3 и 4-го подъездов, ремонт желоба ливневой канализации у 6-го подъезда |  | 1 | ед. | 8486.93 | октябрь
13 | Установка урн |  | 6 | шт | 14165.46 | ноябрь
14 | Демонтаж, изготовление и монтаж входной группы из ПВХ (тамбур) (4-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 29421 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
15 | Демонтаж, изготовление и монтаж входной группы из ПВХ (тамбур) (5-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 29421 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
16 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 48 | 48 | 2 | шт | 1294.13 | декабрь
17 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 4124
250567.81
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -63921.82
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 346509.07
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 250567.81
| Задолженность населения |  |  |  |  | 34591.29
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -2571.85
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 37/3
1 | Замена аварийных кранов ХГВС (4 шт.), ремонт труб ХГВС - кв. 31, 84 | 31, 84 | 1 | ед. | 4138.68 | январь
2 | Установка урн - 2, 5 подъезды |  | 2 | шт | 4197.6 | февраль
3 | Ремонт подъезда (2-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 63490.79 | февраль
4 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 19805.09 | февраль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
5 | Замена внутридомового газового оборудования (замена газового крана на стояке: подъезд № 5 стояк № 2) |  | 1 | шт | 3686.1 | март | АО "Газпром газораспределение Пермь"
6 | Замена аварийных кранов ХГВС (кв. 8) | 8 | 2 | шт | 1252.78 | июль
7 | Замена задвижек |  | 2 | шт | 12597.39 | август
8 | Замена пакетных выключателей |  | 1 | шт | 787.31 | сентябрь
9 | Замена спускников на системе отопления в подвале жилого дома |  | 6 | шт | 3612.51 | сентябрь
10 | Частичный ремонт кровли (свесы) |  | 190 | м2 | 153287.31 | октябрь | ИП Ямалов, ООО "Речник - Плюс"
11 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") без стоимости материала |  | 1 | шт | 419.88 | октябрь
12 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
13 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 10480
284014.85
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -59176.86
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 343753.78
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 284014.85
| Задолженность населения |  |  |  |  | 43846.46
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -43284.39
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Маяковского, 39
1 | Замена сборок на радиаторах отопления (кв. 22) | 22 | 1 | ед. | 2540.43 | январь
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 18363.76 | февраль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
3 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: подъезд № 3) |  | 1 | шт | 6412.24 | январь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
4 | Замена аварийного крана ХВС (кв. 53) | 53 | 1 | шт | 639.51 | август
5 | Замена светильника |  | 1 | шт | 1137.61 | сентябрь
6 | Замена воздушных кранов на системе отопления в подвале жилого дома |  | 3 | шт | 1159.51 | сентябрь
7 | Замена сгонов на радиатор отопления в кв. 53 | 53 | 2 | шт | 578.15 | сентябрь
8 | Частичный ремонт кровли над кв. 19, 20 | 19, 20 | 73 | м2 | 41335.8 | сентябрь
9 | Замена осветительных приборов (энергосберегающих светильников тип "интеллект") без стоимости материала |  | 8 | шт | 3360.73 | октябрь
10 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 20000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
11 | Замена силового кабеля в жилом доме |  | 125 | м | 153698.61 | декабрь
12 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 13 и на чердаке | 13 | 0.75 | м | 2510.56 | декабрь
13 | Ремонт системы отопления (замена сборок на радиатор отопления) в кв. 2 | 2 | 1 | ед. | 1722.82 | декабрь
14 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 5283
258742.73
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | 372523.86
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 262218.37
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 258742.73
| Задолженность населения |  |  |  |  | 48445.02
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 327554.48
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 41
1 | Электромонтажные работы (замена патрона на светильник, монтаж провода) |  | 1 | ед. | 1659.14 | январь
2 | Замена аварийного крана на системе ГВС (кв. 103) | 103 | 1 | шт | 601.29 | январь
3 | Замена лежанки водоотведения - 4-ый подъезд |  | 44.5 | м | 44771.84 | январь
4 | Электромонтажные работы (замена провода в мусорокамере во 2-ом подъезде) |  | 3 | м | 450.52 | февраль
5 | Замена аварийного крана на системе ГВС (кв. 52) | 52 | 1 | шт | 553.41 | февраль
6 | Замена 3-х фазных эл. счетчиков в ИК КУ |  | 2 | шт | 9628.73 | февраль
7 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 40) | 40 | 2 | шт | 1260.18 | май
8 | Спил дерева сирени |  | 1 | ед. | 2414.33 | июнь
9 | Замена шаровых кранов в обвязке бойлера |  | 2 | шт | 1104.66 | июнь
10 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 2 | 2 | 3.5 | м | 3381.66 | июнь
11 | Установка решеток в предлифтовом отделение между 8-ым и 9-ым этажами |  | 3 | шт | 4287.77 | июнь
12 | Замена участка стояка ХГВС с заменой аварийных кранов (кв. 108, 117) | 108; 117 | 1 | ед. | 5652.83 | июль
13 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 66 | 66 | 1.25 | м | 1233.73 | август
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 32744.5 | август | АО "Газпром газораспределение Пермь"
15 | Замена труб ХВС в мусорокамере (2-ой подъезд) |  | 1.2 | м | 2319.92 | сентябрь
16 | Ремонт кровли над 4-ым подъездом |  | 535 | м2 | 315604.25 | сентябрь
17 | Замена прожектора на фасаде дома (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 8531.46 | сентябрь
18 | Замена участка стояка водоотведения к кв. 35 | 35 | 2.5 | м | 2544.09 | сентябрь
19 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 69 | 69 | 2 | шт | 1334.41 | октябрь
20 | Поставка и установка скобы ручки (1 шт.), шпингалетов (2 шт.) (2 - 4 подъезды) |  | 1 | ед. | 3550 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
21 | Установка урн |  | 4 | шт | 9413.94 | ноябрь
22 | Ремонт межпанельных швов (кв. 13; 17; 21; 24; 25; 29; 143; 144) | 13; 17;21;24; 25; 29; 143; 144 | 224 | м | 135102.78 | ноябрь | ИП Леготкин А.Е.
23 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
24 | Электромонтажные работы (замена автоматических выключателей -5 шт.; пакетных выключателей - 4 шт.; и эл. провода - 30 м) |  | 1 | ед. | 14198.97 | декабрь
25 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 116, 120 | 116, 120 | 4 | шт | 2563.46 | декабрь
26 | Изготовление и монтаж мусороприемников в мусорокамеры |  | 4 | шт | 100873.89 | декабрь
27 | Утепление чердачного перекрытия |  | 40 | м2 | 22714.82 | декабрь
28 | Монтаж светильников в мусорокамеры |  | 4 | шт | 4770.51 | декабрь
29 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 31955
771481.5
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -134892.99
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 608177.7
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 771481.5
| Задолженность населения |  |  |  |  | 70993.37
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -369190.16
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Маяковского, 43
1 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (4 шт.), ремонт полотенцесушителя (кв. 701) | 701 | 1 | ед. | 4390.93 | январь
2 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС (кв. 108) | 108 | 2 | шт | 1257.41 | январь
3 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 712) | 712 | 1 | шт | 644.84 | февраль
4 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 305) | 305 | 2.75 | м | 2221.53 | февраль
5 | Монтаж пандуса на крыльце дома |  | 1 | ед. | 10310.99 | май
6 | Изготовление и монтаж пандуса алюминевого откидного 2,0 п.м., перенос поручня |  | 1 | шт | 18500 | июль | ИП Артемов А.О.
7 | Замена участка стояка ХГВС с заменой аварийных кранов (кв. 912) | 912 | 1 | ед. | 2909.85 | июль
8 | Утепление покрытий керамзитом |  | 4 | м3 | 12307.4 | июль
9 | Замена труб ливневой канализации на чердаке |  | 16 | м | 15521.92 | август
10 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 716) | 716 | 1.5 | м | 1502.64 | август
11 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 210 | 210 | 2 | шт | 1258.53 | сентябрь
12 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 46508.06 | сентябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
13 | Изготовление, демонтаж и монтаж входной группы из ПВХ |  | 1 | ед. | 35534.81 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
14 | Частичный ремонт кровли |  | 220.77 | м2 | 215708.73 | октябрь | ООО "ОНИК", ООО "Речник-Плюс"
15 | Замена участка труб отопления в кв. 403 | 403 | 2.1 | м | 3355.16 | октябрь
16 | Установка урн |  | 1 | шт | 2361.16 | ноябрь
17 | Ремонт ступеней и выбоин на площадке перед лестницей |  | 1 | ед. | 5756.99 | ноябрь
18 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
19 | Замена аварийных кранов ХГВС (2 шт.) и участка трубы в кв. 403 |  | 1 | ед. | 2758.16 | декабрь
20 | Замена участка стояка ГВС в кв. 812 | 812 | 1.2 | шт | 1363.4 | декабрь
21 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 301,902 | 301; 902 | 3 | шт | 1960.66 | декабрь
22 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 3456
395848.58
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -57419.32
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 340856.1
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 395848.58
| Задолженность населения |  |  |  |  | 58612.99
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -171024.79
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. В. Маяковского, 48
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 12) | 12 | 1.75 | м | 2188.6 | февраль
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 9) | 9 | 2.25 | м | 2504.65 | апрель
3 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС (кв. 58, 77, 100) | 58, 77, 100 | 6 | шт | 3657.73 | май
4 | Ремонт бойлера (замена отводов, перехода и фланцев) |  | 1 | ед. | 13754.07 | июнь
5 | Замена общедомовых эл. счетчиков |  | 4 | шт | 11044.37 | июнь
6 | Прочистка трубопровода (выпуска) ХФК |  | 2 | шт | 3000 | август
7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 22940.53 | август | АО "Газпром газораспределение Пермь"
8 | Замена пакетных выключателей |  | 1 | шт | 808.07 | сентябрь
9 | Замена светильника |  | 1 | шт | 1137.61 | сентябрь
10 | Замена спускников на системе отопления в подвале жилого дома |  | 4 | шт | 2408.49 | сентябрь
11 | Установка урн |  | 1 | шт | 1561.16 | ноябрь
12 | Замена доводчика |  | 1 | шт | 3735.42 | ноябрь
13 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
14 | Замена участков стояков ХГВС, замена аварийных кранов ХГВС (2 шт.) в кв. 80 | 80 | 1 | ед. | 2762.07 | декабрь
15 | Аварийный вызов на промывку трубопроводов диаметром до 150 мм включительно (гидродинамическая установка на базе а/м Газель) |  | 1 | час | 2500 | декабрь
16 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 15431
95693.18
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -256125.63
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 384815.76
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 95693.18
| Задолженность населения |  |  |  |  | 54285.14
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -21288.19
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 3/4
1 | Замена фланцевого крана при ремонте теплообменника в подвале |  | 1 | шт | 4695.33 | июнь
2 | Услуги по производству санитарно-технических работ (промывка 2-х теплообменников НН№14А) |  | 1 | ед. | 2004.59 | июнь
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 6873.18 | июль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
4 | Ремонт входных групп (ремонт крылец, покраска дверей) |  | 2 | вход. группы | 9730.87 | сентябрь
5 | Замена спускников на системе отопления в подвале жилого дома |  | 3 | шт | 1806.21 | сентябрь
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 15 | 15 | 2 | шт | 1328.15 | октябрь
7 | Промазка праймеров швов на кровле |  | 1.8 | м2 | 1905.5 | октябрь
8 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 5613
33956.83
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -156206.39
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 108825.07
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 33956.83
| Задолженность населения |  |  |  |  | 21419.25
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -102757.4
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 5/2
1 | Замена стояка ГВС (ремонт полотенцесушителя) в кв. 126 | 126 | 1.6 | м | 1853.13 | январь
2 | Тепловизионное обследование ограждающих конструкций кв. 37, 40 | 37, 40 | 1 | ед | 6000 | январь | ООО "Группа компаний "ИнТех"
3 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 107) | 107 | 1.25 | м | 1532.47 | февраль
4 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 131) | 131 | 2 | шт | 1220.95 | апрель
5 | Ремонт подъезда (1-ый подъезд) |  | 1 | подъезд | 207687.32 | май
6 | Краска на покраску детской площадки |  | 4 | банка | 1043.32 | июнь
7 | Установка доводчиков на входные двери (1, 4-ый под.) |  | 2 | шт | 3462.09 | июнь
8 | Услуги по производству санитарно-технических работ (промывка 2-х теплообменников НН№14А) |  | 1 | ед. | 12695.41 | июнь
9 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода и мусорокамер |  | 4 | ед | 20000 | август | ИП Сухарева Н.М.
10 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 66 | 66 | 2 | шт | 1252.78 | август
11 | Замена аврийного крана ХГВС в кв 97 | 97 | 1 | шт | 626.62 | август
12 | Замена участка стояка ГВС в кв. 88 | 88 | 1.2 | м | 1490.48 | август
13 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 111) | 111 | 2.75 | м | 3237.99 | август
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 33366.17 | август | АО "Газпром газораспределение Пермь"
15 | Замена пакетных выключателей |  | 1 | шт | 787.31 | сентябрь
16 | Устройство освещения в тамбуре ина входной группе |  | 1 | ед. | 778.72 | сентябрь
17 | Замена светильника в 4-ом подъезде |  | 1 | шт | 979.36 | сентябрь
18 | Ремонт кровли (кв. 117, кв. 150) |  | 1 | ед. | 26712.78 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
19 | Частичный ремонт кровли над 1-ым подъездом |  | 253.2 | м2 | 194163.02 | октябрь
20 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 41; 54 | 41; 54 | 4 | шт | 2571.03 | октябрь
21 | Поставка и установка доводчика (1 шт.), шпингалетов (4 шт.), скобы ручки (1 шт.) (1 - 4 подъезды) |  | 1 | ед. | 7750 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
22 | Ремонт межпанельных швов (кв. 63; 138) | 63; 138 | 99 | м | 62975.94 | ноябрь | ИП Леготкин А.Е.
23 | Электромонтажные работы (замена пакетных выключателей - 2 шт. . Провода - 4 м) |  | 1 | ед. | 2343.12 | ноябрь
24 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 24000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
25 | Утепление стены у лифтовой шахты |  | 1 | ед. | 26542.22 | декабрь
26 | Поставка и установка доводчика (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2800 | декабрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
27 | Ремонт межпанельных швов (кв. 37) |  | 8 | м | 4000 | декабрь | ИП Тупицын
28 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 58 и на чердаке | 58 | 1 | м | 1822.05 | декабрь
29 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 11519
665213.28
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | 163927.12
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 619633.64
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 665213.28
| Задолженность населения |  |  |  |  | 89624.65
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 28722.83
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 7
1 | Замена светильников |  | 2 | шт. | 2240.5 | февраль
2 | Ремонт кровли (кв. 59, 60, 73) | 59, 60, 73 | 50 | м2 | 37800 | март | Денисов Н.С.
3 | Ремонт бойлера ГВС (замена отводов - 2 шт) |  | 1 | ед. | 5495.76 | апрель
4 | Ремонт подъезда № 2 |  | 1 | подъезд | 80797.02 | май
5 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС (кв. 22) | 22 | 1 | шт. | 563.97 | май
6 | Ремонт детской площадки (ремонт скамеек, качелей, подсыпка песка на детской площадке) |  | 1 | ед. | 15102.8 | май
7 | Монтаж вторичных контуров заземления для жилого дома |  | 1 | ед. | 18902.26 | июнь | ООО ""ПРОМЭКС"
8 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС к кв. 5 | 5 | 2 | шт. | 1156.78 | июнь
9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 20641.88 | июль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
10 | Замена аварийного крана на системе ХВС (кв. 33) | 33 | 2 | шт | 1290.5 | август
11 | Замена труб отопления в подвале ж. д. |  | 12.2 | м | 39350.46 | август
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 88 | 88 | 2 | шт | 1284.21 | август
13 | Устройство желобов для слива ливневой канализации |  | 6 | желоб | 11534.87 | июль
14 | Замена задвижек |  | 3 | шт | 18069.7 | август
15 | Замена светильника |  | 1 | шт | 1137.61 | сентябрь
16 | Покраска рам |  | 1 | ед. | 501.57 | октябрь
17 | Замена циркуляционного насоса |  | 1 | шт | 18532.46 | октябрь
18 | Замена светильника |  | 1 | шт | 1525.82 | ноябрь
19 | Замена циркуляционного насоса |  | 1 | шт | 17973.86 | декабрь
20 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 18829
312731.03
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -134535.9
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 337913.93
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 312731.03
| Задолженность населения |  |  |  |  | 50601.45
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -159954.45
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 9
1 | Ремонт учличных прожекторов на фасаде здания (замена патронов), смена ламп ДРЛ |  | 1 | ед. | 657.14 | январь
2 | Ремонт бойлера ГВС (замена отводов - 2 шт) |  | 1 | ед. | 5495.76 | апрель
3 | Бестраншейная замена канализационных труб, подъезд № 1 |  | 1 | шт. | 30000 | май | ООО "ТрансСтройКомплект"
4 | Прочистка трубопровода ХФК 27 мая |  | 1 | час | 2500 | май | ИП Сухарева Н.М.
5 | Прочистка трубопровода ХФК 28 мая |  | 1 | час | 2000 | май | ИП Сухарева Н.М.
6 | Монтаж вторичных контуров заземления для жилого дома |  | 1 | ед. | 18902.26 | июнь | ООО ""ПРОМЭКС"
7 | Прокладка труб канализации в подвале ж.д. до выпуска |  | 5.5 | м | 5175.17 | июнь
8 | Устройство водопровода для уборщиц лестничных клеток |  | 8 | м | 14998.16 | июль
9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7983.7 | июль | АО "Газпром газораспределение Пермь"
10 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 25 | 25 | 3.25 | м | 3337.1 | сентябрь
11 | Замена спускника системы ГВС в кв. 25 | 25 | 1 | шт. | 386.65
12 | Текущий ремонт кровли (крепление отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов) |  | 1 | ед. | 12821.18 | октябрь | ИП Ямалов Ф.Х.
13 | Электромонтажные работы (замена пакетного выключателя и эл. провода - 2 м) |  | 1 | ед. | 957.13 | декабрь
14 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 10000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
15 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 12842
128056.25
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -7214.13
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 143936.1
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 128056.25
| Задолженность населения |  |  |  |  | 21097.53
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -12431.81
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 11
1 | Тепловизионное обследование ограждающих конструкций кв. 28, 32 | 28, 32 | 1 | ед | 6000 | январь | ООО "Группа компаний "ИнТех"
2 | Монтаж вторичных контуров заземления для жилого дома |  | 1 | ед. | 18902.26 | июнь | ООО ""ПРОМЭКС"
3 | Замена аварийных кранов на бачок в кв. 28 и бойлер в подвале ж.д. | 28 | 2 | шт | 1278.57 | июль
4 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7941.75 | август | АО "Газпром газораспределение Пермь"
5 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 10000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
6 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 13435
57557.58
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -78216.4
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 145123.52
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 57557.58
| Задолженность населения |  |  |  |  | 11349.49
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -1999.95
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Сергея Есенина, 13
1 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 6) | 6 | 2 | шт | 1238.19 | февраль
2 | Замена пакетных выключателей (кв. 19) | 19 | 1 | шт | 789.94 | март
3 | Замена запорной арматуры на врезках стояков ГВС в подвале (Д 32 - 12 шт. ) |  | 1 | ед. | 10581.44 | март
4 | Замена сборки на системе отопления |  | 1 | ед. | 285.27 | апрель
5 | Монтаж вторичных контуров заземления для жилого дома |  | 1 | ед. | 18902.26 | июнь | ООО ""ПРОМЭКС"
6 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 7999.98 | август | АО "Газпром газораспределение Пермь"
7 | Текущий ремонт кровли (крепление отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов) |  | 1 | ед. | 16543.84 | октябрь | ИП Ямалов Ф.Х.
8 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
9 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 12575
75175.33
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -133644.38
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 143475.19
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 75175.33
| Задолженность населения |  |  |  |  | 15522.37
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -80866.89
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 1
1 | Электромонтажные работы (замена светильника, плафона, светодиодных ламп, выключателя) |  | 1 | ед. | 6256.56 | январь
2 | Установка вентилей на сиситеме пожаротушения |  | 26 | шт | 55749.24 | февраль
3 | Установка ящиков для сбора показаний ИПУ в подъездах № 1, 2 |  | 2 | шт | 1853.54 | апрель
4 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 62 | 62 | 1 | м | 1694.57 | май
5 | Замена канатного шкива пассажирского лифта по адресу: пр. Парковый, 1,п.1 (320 кг) |  | 1 | ед. | 15125.76 | май | ООО "Урал-Лифт"
6 | Поставка и установка доводчика (2-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2450 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
7 | Покраска ограждений на придомовой территории, входных групп подъездов и входных дверей |  | 1 | ед. | 47169.66 | июль
8 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 59 | 59 | 1 | м | 1882.57 | июль
9 | Выполнение ремонтных работ по бестраншейной замене выпуска канализационной трубы д 110 мм на 160 мм от дома до колодца многоквартирного дома (1-ин выпуск) |  | 6 | м | 30000 | август | ООО "УралСтройМонтаж"
10 | Выполнение ремонтных работ по бестраншейной замене выпуска канализационной трубы д 110 мм на 160 мм от дома до колодца многоквартирного дома (3-и выпуска) |  | 18 |  | 90000 | август | ООО "УралСтройМонтаж"
11 | Бетонирование разрушенной плиты у мусорокамеры 2-го подъезда |  | 5 | м2 | 3394.73 | август
12 | Навеска и укрепление двери на 11 этаже на лестнице общего пользования во втором подъезде |  | 1 | ед. | 1424.83 | август
13 | Установка стекла на вахте 2-го подъезда |  | 0.3 | м2 | 246.22 | август
14 | Замена фотореле над 2-ым подъездом и пакетных выключателей (5 шт. ) на кв. 31; 65; 81; 123;127 | 31;65;81; 123;127 | 1 | ед. | 4219.12 | август
15 | Замена участка труб ГВС,шаровых кранов |  | 1 | ед. | 23034.84 | сентябрь
16 | Работы по устранению замечаний пожарной безопасности |  | 1 | ед. | 165200 | сентябрь | ИП Ширинкин Ф.А.
17 | Работы по устранению замечаний пожарной безопасности |  | 1 | ед. | 120000 | октябрь | ИП Ширинкин Ф.А.
18 | Покраска стен и лестниц у входных групп (1-ый и 2-ой подъезды) |  | 1 | ед. | 24693.06 | октябрь
19 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 36;151 | 36; 151 | 6 | шт | 3915.46 | октябрь
20 | Устройство основания из асфальтной крошки (без стоимости материала) транспортные расходы |  | 1 | ед. | 16653.16 | октябрь | ИП Казаков А.В..ООО"Речник - Плюс"
21 | Ремонт межпанельных швов (кв. 78; 110 - с использованием автовышки) | 78; 110 | 95 | м | 60876.21 | ноябрь | ООО "Оникс"
22 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
23 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 41 | 41 | 0.5 | м | 506.58 | декабрь
24 | Поставка оборудования панели Норд GSM Mini СИ-Норд |  | 1 | ед. | 8141 | декабрь | ООО "Охранное предприятие "Шмель"
25 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 146 | 146 | 1 | м | 2037.56 | декабрь
26 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 41, 148 | 41, 148 | 5 | шт | 3088.61 | декабрь
27 | Замена дверных приборов пружин |  | 2 | шт | 612.65 | декабрь
28 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 28118
724603.34
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -41650.88
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 710081.54
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 724603.34
| Задолженность населения |  |  |  |  | 88208.25
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -144380.93
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 3
1 | Выполненные работы по ремонту инженерных сетей: Замена выпуска канализационной трубы 110 мм от дома до колодца (подъезд № 3) |  | 6 | м | 30000 | январь | ООО "Урал Строй Монтаж"
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 19) | 19 | 1 | м | 918.39 | январь
3 | Замена участков стояков водоотведения (кв. 45, 55, 89) | 45.55,89 | 3 | м | 5083.27 | май
4 | Установка урн на детской площадке |  | 2 | шт | 2957.6 | июнь
5 | Частичный ремонт кровли |  | 1 | ед. | 63929.19 | июнь
6 | Установка ящиков для сбора информации |  | 3 | шт | 2519.48 | июнь
7 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС в кв. 68 | 68 | 2 | шт | 1132.25 | июнь
8 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода и мусорокамер |  | 3 | ед | 15000 | август | ИП Сухарева Н.М.
9 | Ремонт кабельных линий на лифт 2-го подъезда. Прокладка кабеля ВВГ 5*4 через лифтовой приямок от мусорокамеры до подвала |  | 3 | м | 766.93 | август
10 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 38 | 38 | 4 | шт | 2467.89 | сентябрь
11 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 88;105) | 88, 105 | 2 | м | 1974.44 | сентябрь
12 | Ремонт межпанельных швов (кв. 56; 60; 101) | 56; 60; 101 | 24 | м | 13900.87 | октябрь
13 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 3 | 3 | 2 | шт | 1264.06 | октябрь
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 26996.18 | ноябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
15 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 20000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
16 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 34 и подвале |  | 3 | шт | 1960.34 | декабрь
17 | Утепление дверей мусорокамеры (1-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 2851.79 | декабрь
18 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 14781
208503.68
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -88775.26
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 460968.3
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 208503.68
| Задолженность населения |  |  |  |  | 56707.26
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 106982.1
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 5
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 209) | 209 | 1 | м | 1263.5 | январь
2 | Замена скобы ручки в тамбурной двери ПВХ (4 подъезд) |  | 1 | шт. | 1800 | февраль | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
3 | Замена участка стояка ХВС (кв. 205, 209, 213) | 205;209;213 | 6 | м | 8250.97 | февраль
4 | Устранение протечки над кв. 106 (ремонт обсадки фанового стояка и вентшахты) | 106 | 1 | ед. | 2987.24 | май
5 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 155) | 155 | 1 | м | 1694.57 | май
6 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. № 38, 45,73 | 38,45,73 | 4 | шт. | 1519.19 | май
8 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 26 | 26 | 1 | м | 923.71 | июнь
9 | Вырубка и вывоз поросли с придомовой территории и детской площадке |  | 1 | ед. | 6419.61 | июль
10 | Замена пакетных выключателей на кв. 9 и на кв. 159 |  | 2 | шт. | 1564.53 | июль
11 | Спиливание сломанного дерева ивы (2 ствола) от сильного ветра |  | 1 | шт. | 2522.81 | август
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 84 | 84 | 2 | шт. | 1234.24 | август
13 | Замена труб ХВС в кв. 173 | 173 | 1 | м | 2283.31 | август
14 | Ремонт кровли - 7-ой подъезд |  | 422.24 | м2 | 232050.2 | август
15 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 162) | 162 | 1 | м | 987.62 | август
16 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 155 | 155 | 2 | шт | 1243.78 | сентябрь
17 | Замена радиатора отопления в кв. 37, и подводки к радиатору в кв. 141 |  | 1 | ед. | 14016.04 | сентябрь
18 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 44; 166 | 44; 166 | 4 | шт | 2467.89 | сентябрь
19 | Выполнение ремонтных работ по бестраншейной замене выпуска канализационной трубы 110 мм от дома до колодца многоквартирного дома |  | 9 | м | 45000 | октябрь
20 | Замена радиатораов отопления (без стоимости материала) в кв. 111 | 111 | 2 | ед. | 3400.07 | октябрь
21 | Замена радиатораов отопления в кв. 34 | 34 | 1 | ед. | 13789.81 | октябрь
22 | Покраска входных козырьков и стен у входных дверей (7 входных групп) |  | 1 | ед. | 15675.07 | октябрь
23 | Замена участка стояка ХВС в кв. 37, 41 |  | 6 | м | 8709.37 | октябрь
24 | Установка доводчика (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 2800 | октябрь
25 | Замена труб отопления (подводки к радиатору) в кв. 64 | 64 | 2.6 | м | 4506.72 | октябрь
26 | Замена участков стояков водоотведения в кв. 30; 34 | 30; 34 | 2 | м | 2026.45 | октябрь
27 | Ремонт межпанельных швов (кв. 69; 205) | 69; 205 | 25 | м | 14592.45 | октябрь | ООО "Оникс"
28 | Прочистка трубопровода ХФК, телеинспекция трубопровода ХФК |  | 1 | ед. | 4000 | октябрь | ИП Сухароева Н.М.
29 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 56298.03 | октябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
30 | Замена радиатора отопления (без стоимости радиатора) в кв. 217 | 217 | 1 | ед. | 3567.1 | декабрь
31 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 129 | 129 | 2 | шт | 1235.32 | декабрь
32 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 45 | 45 | 1 | м | 1933.19 | декабрь
33 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 212 | 212 | 1 | шт | 659.63 | декабрь
34 | Замена аварийных кранов ГВС в кв. 37 | 37 | 1 | шт | 617.89 | декабрь
35 | Поставка с установкой в деревянную подставку, последующим демонтажем и вывозом ели новогодней высотой 3,0-3,5 метра |  | 1 | шт | 7000 | декабрь
36 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 29516
| итого: |  |  |  | 498556.31
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -262500.71
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 969082.92
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 498556.31
| Задолженность населения |  |  |  |  | 97460.67
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 110565.23
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 5/1
1 | Установка сеток на чердачные продухи |  | 14 | шт | 5843.9 | март
2 | Частичный ремонт кровли над. кв. 37 | 37 | 1 | ед. | 14486.69 | сентябрь
3 | Замена пакетных выключателей на кв. 35, 5 | 5; 35 | 2 | шт | 1614.6 | октябрь
4 | Поставка и установка доводчика |  | 1 | шт | 2800 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 8192.41 | ноябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
6 | Подвеска лежанки ГВС на чердаке |  | 1 | ед. | 645.85 | декабрь
7 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 5104
38687.45
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -27915.88
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 245013.48
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 38687.45
| Задолженность населения |  |  |  |  | 15281.34
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 163128.81
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 13
1 | Частичный ремонт кровли над кв. 105, 141 | 105, 141 | 11.5 | м2 | 8171.99 | январь
2 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 174, 175) | 174; 175 | 2 | м | 2526.31 | январь
3 | Изготовление, демонтаж, монтаж окон ПВХ с доборными элементами |  | 13 | шт | 71500 | январь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
4 | Отделка внутренних откосов окон ПВХ (штукатурка, покраска) |  | 13 | шт | 15600 | февраль | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
5 | Ремонт ВГ (ПВХ) (тамбурная дверь), замена шпингалета, доводчика, установка антивандального покрытия из ицинкованного железа, цвет (белый) - 4-ый подъезд |  | 1 | шт | 6830 | февраль | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
6 | Замена участков стояков водоотведения (459; 463) | 459; 463 | 2 | м | 3376.51 | февраль
7 | Частичный ремонт кровли над кв. 141, 178, 180, 249, 250, 286, 356, 426 (устранение протечек - заявки) |  | 52 | м2 | 38119.9 | апрель
8 | Устройство обделки примыкания кровли наплавляемым материалом к мусоростволам (под. № 1, 4) |  | 2 | м | 1961.88 | апрель
9 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 135) | 135 | 1 | м | 923.71 | апрель
10 | Бестраншейная замена канализационных труб в многоквартирном жилом доме (подъезд № 12) |  | 1 | шт | 30000 | июнь | ООО "ТрансСтройКомплект"
11 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 95 | 95 | 1 | м | 923.71 | июнь
12 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 109958.57 | июнь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
13 | Частичный ремонт кровли над кв. № 319, 427 и покрытия над машинным отделением лифтовой шахты 9-ого подъезда | 319;427 | 1 | ед. | 9315.8 | июль
14 | Вырубка и вывоз поросли с придомовой территории и детской площадке |  | 1 | ед. | 12776.05 | июль
15 | Замена участков стояков водоотведения (76, 393, 438) | 76;393;438 | 3 | м | 5198.91 | июпь
16 | Ремонт кровли (13 подъезд) |  | 333 | м2 | 246534.75 | август
17 | Частичный ремонт кровли над кв. 389 | 389 | 5.5 | м2 | 6739.97 | август
18 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 263) | 263 | 1 | м | 1002.58 | август
19 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 130 | 130 | 2 | шт | 1243.78 | сентябрь
20 | Удаление граффити во втором подъезде на 1-ом этаже |  | 1 | ед. | 1701 | сентябрь
21 | Замена светильников в 10-ом подъезде на 2-ом и 6-ом этажах |  | 2 | шт | 2206.19 | сентябрь
22 | Замена аварийных кранов в кв. 135; 257; 267 | 135;257;267 | 6 | шт | 3701.62 | сентябрь
23 | Ремонт входных групп 1 - 8; 11 подъезды |  | 9 | вх. группа | 39516.56 | сентябрь
24 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета тепловой энергии и объемного расхода воды по системам отопления УУ1 УУ2 и горячего водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 58658.13 | сентябрь | ИП Говорков М.П.
25 | Ремонт межпанельных швов (кв. 16; 314; 325; 389; 421) | 16;314;325; 389;421 | 78 | м | 44634.84 | октябрь
26 | Поставка и установка доводчика (6-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2800 | октябрь
27 | Замена участков стояков водоотведения в кв.76; подвале, кв. 310 | 76; 310 | 3 | м | 3039.51 | октябрь
28 | Замена вызывного аппарата 7 этажа пассажирского лифта в 12 подъезде |  | 1 | аппарат | 3969.15 | ноябрь
29 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода и мусорокамер |  | 9 | шт | 40950 | декабрь | ИП Сухарева Н.М.
30 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода и мусорокамер |  | 4 | шт | 18200 | декабрь | ИП Сухарева Н.М.
31 | Замена светильников в 1-ом подъезде |  | 10 | шт | 13338.23 | декабрь
32 | Монтаж кабель каналов в 1-ом подъезде |  | 40 | м | 7335.59 | декабрь
33 | Поставка и установка доводчика ( 3, 7 -ой подъезды) |  | 2 | шт | 5600 | декабрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
34 | Изготовление, демонтаж и монтаж мусороприемника в 3-ий подъезд |  | 1 | шт | 17400 | декабрь | ООО "ОНИКС"
35 | Комплекс работ по демонтажу, метрологической поверке, монтажу и переналадке оборудования узла учета холодного водоснабжения в здании |  | 1 | ед. | 6259.41 | декабрь | ИП Говорков М.П.
36 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 334 | 334 | 1 | м | 1933.19 | декабрь
37 | Ремонт полотенцесушителя (замена комбинированных муфт) в кв. 17 | 17 | 1 | ед. | 890.5 | декабрь
38 | Замена аварийных вентилей ХГВС в кв. 60, 231 | 60; 231 | 4 | шт | 2586.15 | декабрь
39 | Изготовление и монтаж пандуса алюминиевого откидного 2,3 п.м. в 1-ом подъезде |  | 1 | шт | 18135 | декабрь
40 | Замена фарнитуры (1 шт), установка ручек (4 шт.), перетяжка, регулировка створок (8 шт.)(1-ый подъезд) |  | 1 | ед. | 8900 | декабрь
41 | Ремонт подъезда № 1 |  | 1 | подъезд | 212023.4 | декабрь
42 | Замена почтовых ящиков в 1-ом подъезде (9 ячеек *4) |  | 9 | шт | 21573.9 | декабрь
43 | Ремонт потолочных плафонов кабины пассажирских лифтов под. 1 - 12 |  | 12 | лифт | 25200.87 | декабрь | ООО "Урал-Лифт"
44 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 130794
1264051.66
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -400551.94
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 1722392.8
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 1264051.66
| Задолженность населения |  |  |  |  | 182935.36
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -125146.16
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 15а
1 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 69) | 69 | 1 | м | 918.39 | январь
2 | Замена загрузочных клапанов мусоростволов - 1, 2, 3 подъезды |  | 14 | шт | 47277.42 | февраль
3 | Замена аварийного крана на системе ХГВС (кв. 80) | 80 | 2 | шт | 1181.88 | апрель
4 | Замена стояка водоотведения ( кв. 15) | 15 | 1 | м | 923.71 | апрель
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 25308.09 | март | АО "Газпром газораспределение Пермь"
6 | Монтаж пандуса на крыльце 1-го подъезда |  | 1 | ед. | 7762.56 | май
7 | Ремонт (демонтаж и бетонирование стоек) качели на детской площадке |  | 1 | ед. | 2753.25 | июнь
8 | Вырубка и вывоз поросли с придомовой территории и детской площадке |  | 1 | ед. | 2822.69 | июль
9 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 43) | 43 | 1 | м | 1002.58 | август
10 | Промывка и дизинфекция ствола мусоропровода и мусорокамеры |  | 3 | шт | 13500 | август | ИП Сухарева Н.М.
11 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 43 | 43 | 2 | шт | 1233.7 | август
12 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 29 | 29 | 2 | шт | 1233.7 | сентябрь
13 | Ремонт входных групп |  | 3 | вход.группа | 13459.95 | сентябрь
14 | Ремонт кровли над 1-ым подъездом |  | 333 | м2 | 241418.64 | сентябрь
15 | Замена участка стояка водоотведения к кв. 29 | 29 | 1 | м | 987.62 | сентябрь
16 | Изготовление, демонтаж и монтаж входной группы из ПВХ, ремонт тамбура (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 42850 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
17 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 62 | 62 | 1 | м | 1013.62 | октябрь
18 | Замена замков на почтовых ящиках на кв. 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 23; 25; 35 |  | 10 | шт | 2335.84 | октябрь
19 | Поставка с установкой в деревянную подставку, последующим демонтажем и вывозом ели новогодней высотой 3,0-3,5 метра |  | 1 | шт | 7000 | декабрь
20 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 11161
426144.64
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -33493.17
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 407154.38
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 426144.64
| Задолженность населения |  |  |  |  | 55878.36
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -108361.79
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
пр. Парковый, 15в
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 16949.48 | март | АО "Газпром газораспределение Пермь"
2 | Замена внутридомового газового оборудования (замена крана на вводе: подъезд № 1; (замена крана на стояке: подъезд №2 стояк №3) |  | 1 | ед. | 10376.07 | март | АО "Газпром газораспределение Пермь"
3 | Замена стояка водоотведения ( кв. 15) | 15 | 1 | м | 923.71 | апрель
4 | Установка и покраска перил на крыльце второго подъезда |  | 1 | ед. | 2673.51 | май
5 | Ремонт кровли над кв. 35, 36, 69 | 35; 36; 69 | 237.6 | м2 | 144988.54 | май
6 | Установка урн у 1-го и 2-го подъезда |  | 2 | шт | 2957.6 | июнь
7 | Устройство ограждения придомовой территории у 2-го подъезда |  | 6 | решетка | 11041.96 | июль
8 | Работы по разработке проектно-технической документации на установку системы автоматического регулирования на систему отопления в жилом доме |  | 1 | ед. | 40000 | август
9 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 54 | 54 | 2 | шт | 1134.38 | август
10 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 71 | 71 | 2 | шт | 1243.78 | сентябрь
11 | Ремонт межпанельных швов (кв. 17; 69) | 17; 69 | 15 | м | 8750.54 | октябрь | ООО "Оникс"
12 | Поставка и установка доводчика (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 2800 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
13 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 11000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
14 | Работы по установке системы автоматического регулирования системы отопления |  | 1 | ед. | 322316 | декабрь | ООО "Лидер - Инжиниринг"
15 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 12262
589417.57
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | 216958.72
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 270964.28
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 589417.57
| Задолженность населения |  |  |  |  | 40333.96
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -141828.53
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Строителей, 24А
1 | Прочистка трубопровода ХФК 13 февраля 2020 г. |  | 1 | ед. | 2000 | февраль | ИП Сухарева Н.М.
2 | Замена светильника в подвале жилого дома |  | 1 | шт | 788.24 | февраль
3 | Частичный ремонт кровли над кв. 72 (примыкание к парапету) | 72 | 6.4 | м | 5693.78 | май
4 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 38 | 38 | 1 | м | 923.71 | июнь
5 | Замена участков стояка ГВС (подвал; кв. 4; 8) | 4; 8 | 6 | м | 7239.36 | июль
6 | Удаление граффити |  | 1 | м2 | 475.25 | август
7 | Замена участка стояка водоотведения ( кв. 47) | 47 | 1 | м | 1002.58 | август
8 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 63 и подвале жилого дома | 63 | 4 | шт | 2477.97 | сентябрь
9 | Ремонт межпанельных швов (кв. 49) | 49 | 21 | м | 12025.44 | октябрь | ООО "Оникс"
10 | Установка нового контейнера в мусорокамеру (1-ый подъезд) |  | 1 | шт | 4500 | октябрь
11 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 16985 | ноябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
12 | Измерение сопротивление изляция проводов, кабелей и электрооборудования |  | 1 | ед. | 11000 | декабрь | ИП Ломакин С.Н.
13 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 5405
70516.33
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -46285.78
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 268669.44
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 70516.33
| Задолженность населения |  |  |  |  | 35087.65
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 116779.68
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Строителей, 24Б
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 8820.6 | февраль
2 | Прочистка трубопровода ХФК 11 марта 2020 г. |  | 1 | ед | 2500 | март | ИП Сухарева Н.М.
3 | Замена светильников |  | 2 | шт | 2247.94 | апрель
4 | Частичный ремонт кровли |  | 2 | м2 | 1931.59 | август
5 | Удаление граффити |  | 4.75 | м2 | 942.05 | август
6 | Замена аварийных кранов на системе ХГВС в кв. 25 | 25 | 2 | шт | 1187.12 | август
7 | Ремонт вентиляционной шахты |  | 1 | шт | 16000 | сентябрь | ИП Андреев А.Б.
8 | Замена вентилей на радиатор отопления в кв. 33 | 33 | 2 | шт | 1516.61 | сентябрь
9 | Установка нового контейнера в мусорокамеру |  | 1 | шт | 4500 | октябрь
10 | Замена аварийных кранов ХГВС в кв. 17 и подвале | 17 | 2 | шт | 1361.97 | декабрь
11 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 287
41294.88
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -46641.96
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 137241
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 41294.88
| Задолженность населения |  |  |  |  | 17169.88
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | 32134.28
Реестр работ по текущему ремонту за 2020 год.
ул. Строителей, 24В
1 | Замена светильника в 3-им подъезде на 1-ом этаже |  | 1 | шт | 788.24 | февраль
2 | Прочистка трубопровода ХФК 18 февраля 2020 г. |  | 1 | ед. | 2500 | февраль | ИП Сухарева Н.М.
3 | Замена участка стояка водоотведения (кв. 194) | 194 | 1 | м | 923.71 | апрель
4 | Изготовление и монтаж фартуков кровельных плит над кв. 107 |  | 7.5 | м | 6584.43 | май
5 | Замена участка стояка водоотведения в кв. 111 | 111 | 1 | м | 923.71 | июнь
6 | Поставка и установка доводчика (6-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2450 | октябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
7 | Удаление граффити |  | 55.25 | м2 | 4907.3 | август
8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | ед. | 37364.87 | сентябрь | АО "Газпром газораспределение Пермь"
9 | Замена участка стояка водоотведения в кв.74 | 74 | 1 | м | 1013.62 | октябрь
10 | Ремонт межпанельных швов (кв. 126; 150; 183; 193; 157) | 126;150;183; 193;157 | 63 | м | 36326.69 | октябрь | ООО "Оникс"
11 | Поставка и установка доводчика (3-ий подъезд) |  | 1 | шт | 2600 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
12 | Замена мусороприемного клапана в 6-ом подъезде между 5-ым и 6-ом этажами |  | 1 | шт | 3893.97 | ноябрь
13 | Промывка и дизинфекция стволов мусоропровода и мусорокамер |  | 1 | ед | 4500 | ноябрь | ИП Сухарева Н.М.
14 | Поставка и установка доводчика (6-ой подъезд) |  | 1 | шт | 2970 | ноябрь | ООО "РЕМ-СТРОЙ"
15 | Замена аварийных кранов ХГВС - кв. 89 |  | 2 | шт | 1287.71 | декабрь
16 | Ремонт подъезда (6-ой подъезд) |  | 1 | подъезд | 196700.11 | декабрь
17 | Замена светильников на энергосберегающии в 6-ом подъезде |  | 9 | шт | 11682.32 | декабрь
18 | Механизированная уборка придомовой территории |  | 1 | ед. | 8304
325720.68
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2020г. |  |  |  |  | -152278.3
| Начислено за 2020 г |  |  |  |  | 528523.16
| Выполнено работ в 2020 г |  |  |  |  | 325720.68
| Задолженность населения |  |  |  |  | 52106.3
| Переходящие остатки денежных средств по ст. ТР на 01.01. 2021г. |  |  |  |  | -1582.12